## Inicio
Modelos de Roadmaps
Jéssica Caroline da Silva Dias
Seis formatos de planejamento
Formato | Quando usar | Aba do modelo | Aba do exemplo
Estratégico | Conectar objetivos, iniciativas e marcos de decisão. | 01_Estrategico | EX_01_Estrategico
Portfólio PMO | Acompanhar frentes, responsáveis, dependências e aceite. | 02_PMO | EX_02_PMO
Implantação | Organizar requisitos, preparação, UAT e estabilização. | 03_Implantacao | EX_03_Implantacao
Processos | Conectar AS IS, análise, TO BE, piloto e medição. | 04_Processos | EX_04_Processos
Qualidade e SGQ | Planejar documentação, análise de controles e revisão do SGQ. | 05_SGQ | EX_05_SGQ
Agora, Depois, Futuro | Organizar prioridades quando ainda há incerteza sobre datas. | 06_AgoraDepoisFuturo | EX_06_AgoraDepoisFuturo
Como começar
1. Escolha o formato. | Abra o exemplo e duplique a aba de modelo.
2. Preencha o planejamento. | Defina responsáveis, datas, dependências e critérios de aceite.
3. Revise as escolhas. | Use os menus de status e prioridade e acompanhe as pendências.
4. Atualize o roadmap. | Altere as entradas amarelas; a escala e as barras usam fórmulas.
Dados dos exemplos | Cenários fictícios de 2027, criados para demonstrar os modelos.
Uso das dependências | Referências informativas; mudanças não reagendam outras entregas.

## 01_Estrategico
Estratégico
Modelo para preencher | [6 empty] | 12 meses em quatro trimestres
Data-base |  |  |  | Data de revisão
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | 12 linhas disponíveis
Entrega ou iniciativa | Responsável | Início | Fim | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | T1 | T2 | T3 | T4
Uso do modelo
1. Defina a data-base e a data de revisão.
2. Preencha entregas, datas e responsáveis.
3. Atualize status e critérios de aceite.
Dependências não reagendam outras entregas.
Formulas:
T1 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",M8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(M8,3)-1,[Fim]>=M8),1,""))
T2 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",N8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(N8,3)-1,[Fim]>=N8),1,""))
T3 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",O8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(O8,3)-1,[Fim]>=O8),1,""))
T4 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",P8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(P8,3)-1,[Fim]>=P8),1,""))

## 02_PMO
Portfólio PMO
Modelo para preencher | [6 empty] | Seis meses com visão de entregas
Data-base |  |  |  | Data de revisão
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | 12 linhas disponíveis
Entrega ou iniciativa | Responsável | Início | Fim | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
Uso do modelo
1. Defina a data-base e a data de revisão.
2. Preencha entregas, datas e responsáveis.
3. Atualize status e critérios de aceite.
Dependências não reagendam outras entregas.
Formulas:
M1 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",M8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(M8,1)-1,[Fim]>=M8),1,""))
M2 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",N8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(N8,1)-1,[Fim]>=N8),1,""))
M3 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",O8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(O8,1)-1,[Fim]>=O8),1,""))
M4 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",P8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(P8,1)-1,[Fim]>=P8),1,""))
M5 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",Q8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(Q8,1)-1,[Fim]>=Q8),1,""))
M6 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",R8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(R8,1)-1,[Fim]>=R8),1,""))

## 03_Implantacao
Implantação
Modelo para preencher | [6 empty] | 12 semanas de preparação e transição
Data-base |  |  |  | Data de revisão
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | 12 linhas disponíveis
Entrega ou iniciativa | Responsável | Início | Fim | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Uso do modelo
1. Defina a data-base e a data de revisão.
2. Preencha entregas, datas e responsáveis.
3. Atualize status e critérios de aceite.
Dependências não reagendam outras entregas.

## 04_Processos
Processos
Modelo para preencher | [6 empty] | 90 dias em seis ciclos de 15 dias
Data-base |  |  |  | Data de revisão
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | 12 linhas disponíveis
Entrega ou iniciativa | Responsável | Início | Fim | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6
Uso do modelo
1. Defina a data-base e a data de revisão.
2. Preencha entregas, datas e responsáveis.
3. Atualize status e critérios de aceite.
Dependências não reagendam outras entregas.

## 05_SGQ
Qualidade e SGQ
Modelo para preencher | [6 empty] | Seis meses de organização e revisão
Data-base |  |  |  | Data de revisão
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | 12 linhas disponíveis
Entrega ou iniciativa | Responsável | Início | Fim | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
Uso do modelo
1. Defina a data-base e a data de revisão.
2. Preencha entregas, datas e responsáveis.
3. Atualize status e critérios de aceite.
Dependências não reagendam outras entregas.
Formulas:
M1 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",M8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(M8,1)-1,[Fim]>=M8),1,""))
M2 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",N8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(N8,1)-1,[Fim]>=N8),1,""))
M3 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",O8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(O8,1)-1,[Fim]>=O8),1,""))
M4 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",P8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(P8,1)-1,[Fim]>=P8),1,""))
M5 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",Q8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(Q8,1)-1,[Fim]>=Q8),1,""))
M6 = IF(OR([Entrega ou iniciativa]="",[Início]="",[Fim]="",R8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(R8,1)-1,[Fim]>=R8),1,""))

## 06_AgoraDepoisFuturo
Agora, Depois, Futuro
Modelo para preencher | [6 empty] | Três horizontes sem prazo fixo
Última revisão |  |  |  | Próxima revisão
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | 12 linhas disponíveis
Entrega ou iniciativa | Responsável | Horizonte | Revisar em | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | Agora | Depois | Futuro
Uso do modelo
1. Defina a revisão do planejamento.
2. Escolha Agora, Depois ou Futuro.
3. Registre responsável, resultado e aceite.
Horizontes não representam datas prometidas.

## EX_01_Estrategico
Estratégico
Exemplo fictício | [6 empty] | 12 meses em quatro trimestres
Data-base | 2027-01-01 |  |  | Data de revisão | 2027-03-01
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | Dados e datas fictícios
[10 empty] | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 2027-10-01
Entrega ou iniciativa | Responsável | Início | Fim | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | T1 | T2 | T3 | T4
S01 - Definir prioridades | Planejamento | 2027-01-01 | 2027-02-28 | Concluído | Alta |  | Objetivos compartilhados | Prioridades aprovadas |  | 1
S02 - Estruturar o portfólio | PMO | 2027-02-01 | 2027-05-31 | Em andamento | Alta | S01 | Iniciativas organizadas | Responsáveis e marcos definidos |  | 1 | 1
S03 - Melhorar a jornada CRM | Negócio | 2027-04-01 | 2027-09-30 | A fazer | Alta | S02 | Jornada redesenhada | Proposta de jornada validada |  |  | 1 | 1
S04 - Organizar indicadores | Dados | 2027-07-01 | 2027-12-31 | A fazer | Média | S02 | Leitura gerencial consistente | Definições e fontes registradas |  |  |  | 1 | 1
S05 - Revisar a estratégia | Gestão | 2027-10-01 | 2027-12-31 | A fazer | Média | S03, S04 | Decisões para o próximo ciclo | Revisão do ciclo documentada |  |  |  |  | 1
Uso do modelo
1. Defina a data-base e a data de revisão.
2. Preencha entregas, datas e responsáveis.
3. Atualize status e critérios de aceite.
Dependências não reagendam outras entregas.
Formulas:
T1 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",M8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(M8,3)-1,[Fim]>=M8),1,""))
T2 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",N8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(N8,3)-1,[Fim]>=N8),1,""))
T3 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",O8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(O8,3)-1,[Fim]>=O8),1,""))
T4 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",P8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(P8,3)-1,[Fim]>=P8),1,""))

## EX_02_PMO
Portfólio PMO
Exemplo fictício | [6 empty] | Seis meses com visão de entregas
Data-base | 2027-02-01 |  |  | Data de revisão | 2027-03-01
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | Dados e datas fictícios
[10 empty] | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01
Entrega ou iniciativa | Responsável | Início | Fim | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
P01 - Priorizar iniciativas | PMO e gestão | 2027-02-01 | 2027-02-15 | Concluído | Alta |  | Portfólio priorizado | Critérios e prioridades aprovados |  | 1
P02 - Estruturar a governança | PMO | 2027-02-10 | 2027-03-15 | Em andamento | Alta | P01 | Rotina de acompanhamento | Papéis e ritos definidos |  | 1 | 1
P03 - Consolidar riscos e planos | Lideranças | 2027-03-01 | 2027-04-15 | A fazer | Alta | P02 | Pendências rastreáveis | Riscos com ações e responsáveis |  |  | 1 | 1
P04 - Padronizar relatórios OPR | PMO e dados | 2027-03-15 | 2027-06-30 | A fazer | Média | P02 | Status com leitura consistente | Modelo de relatório revisado |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
P05 - Avaliar as entregas | Gestão | 2027-06-01 | 2027-07-31 | A fazer | Média | P03, P04 | Decisões para o ciclo seguinte | Lições aprendidas registradas | [5 empty] | 1 | 1
Uso do modelo
1. Defina a data-base e a data de revisão.
2. Preencha entregas, datas e responsáveis.
3. Atualize status e critérios de aceite.
Dependências não reagendam outras entregas.
Formulas:
M1 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",M8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(M8,1)-1,[Fim]>=M8),1,""))
M2 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",N8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(N8,1)-1,[Fim]>=N8),1,""))
M3 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",O8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(O8,1)-1,[Fim]>=O8),1,""))
M4 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",P8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(P8,1)-1,[Fim]>=P8),1,""))
M5 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",Q8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(Q8,1)-1,[Fim]>=Q8),1,""))
M6 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",R8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(R8,1)-1,[Fim]>=R8),1,""))

## EX_03_Implantacao
Implantação
Exemplo fictício | [6 empty] | 12 semanas de preparação e transição
Data-base | 2027-02-01 |  |  | Data de revisão | 2027-03-01
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | Dados e datas fictícios
[10 empty] | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19
Entrega ou iniciativa | Responsável | Início | Fim | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
I01 - Definir escopo e requisitos | Negócio e TI | 2027-02-01 | 2027-02-12 | Concluído | Alta |  | Requisitos compartilhados | Escopo e aceite aprovados | bar: 2027-02-01 to 2027-02-08
I02 - Preparar a solução | TI e fornecedor | 2027-02-08 | 2027-03-05 | Em andamento | Alta | I01 | Ambiente de homologação | Configuração pronta para teste | bar: 2027-02-08 to 2027-03-01
I03 - Realizar homologação UAT | Usuários-chave | 2027-03-08 | 2027-03-26 | A fazer | Alta | I02 | Requisitos verificados | Casos críticos com aceite | bar: 2027-03-08 to 2027-03-22
I04 - Preparar a transição | Operação | 2027-03-22 | 2027-04-09 | A fazer | Alta | I03 | Operação preparada | Treinamento e plano de retorno | bar: 2027-03-22 to 2027-04-05
I05 - Go-Live e estabilização | Negócio e TI | 2027-04-12 | 2027-04-25 | A fazer | Alta | I03, I04 | Entrada em operação | Critérios de estabilização atendidos | bar: 2027-04-12 to 2027-04-19
Uso do modelo
1. Defina a data-base e a data de revisão.
2. Preencha entregas, datas e responsáveis.
3. Atualize status e critérios de aceite.
Dependências não reagendam outras entregas.

## EX_04_Processos
Processos
Exemplo fictício | [6 empty] | 90 dias em seis ciclos de 15 dias
Data-base | 2027-02-01 |  |  | Data de revisão | 2027-03-01
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | Dados e datas fictícios
[10 empty] | 2027-02-01 | 2027-02-16 | 2027-03-03 | 2027-03-18 | 2027-04-02 | 2027-04-17
Entrega ou iniciativa | Responsável | Início | Fim | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6
M01 - Levantar o processo AS IS | Processos | 2027-02-01 | 2027-02-15 | Concluído | Alta |  | Fluxo atual compreendido | Mapa revisado com a área |  | 1
M02 - Analisar pontos críticos | Processos e área | 2027-02-16 | 2027-03-02 | Em andamento | Alta | M01 | Problemas priorizados | Causas e prioridades registradas |  |  | 1
M03 - Desenhar o processo TO BE | Processos | 2027-03-03 | 2027-03-20 | A fazer | Alta | M02 | Fluxo futuro proposto | Fluxo e controles validados |  |  |  | 1 | 1
M04 - Executar um piloto | Área responsável | 2027-03-21 | 2027-04-10 | A fazer | Média | M03 | Proposta testada | Observações do piloto registradas |  |  |  |  | 1 | 1
M05 - Medir e padronizar | Qualidade e área | 2027-04-11 | 2027-05-01 | A fazer | Média | M04 | Acompanhamento definido | Indicador, fonte e rotina definidos | [5 empty] | 1 | 1
Uso do modelo
1. Defina a data-base e a data de revisão.
2. Preencha entregas, datas e responsáveis.
3. Atualize status e critérios de aceite.
Dependências não reagendam outras entregas.

## EX_05_SGQ
Qualidade e SGQ
Exemplo fictício | [6 empty] | Seis meses de organização e revisão
Data-base | 2027-02-01 |  |  | Data de revisão | 2027-03-01
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | Dados e datas fictícios
[10 empty] | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01
Entrega ou iniciativa | Responsável | Início | Fim | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
Q01 - Diagnosticar documentos | Qualidade | 2027-02-01 | 2027-02-28 | Concluído | Alta |  | Documentação inventariada | Lista de documentos revisada |  | 1
Q02 - Padronizar identificadores | Qualidade e áreas | 2027-03-01 | 2027-03-31 | Em andamento | Alta | Q01 | Referências consistentes | Regras de identificação aprovadas |  |  | 1
Q03 - Revisar POPs e controles | Áreas responsáveis | 2027-04-01 | 2027-05-15 | A fazer | Alta | Q02 | Rotinas documentadas | Conteúdo e responsáveis revisados |  |  |  | 1 | 1
Q04 - Simular uma revisão interna | Equipe de revisão | 2027-06-01 | 2027-06-30 | A fazer | Média | Q03 | Oportunidades identificadas | Observações e evidências registradas | [5 empty] | 1
Q05 - Acompanhar melhorias | Qualidade e áreas | 2027-07-01 | 2027-07-31 | A fazer | Média | Q04 | Ações acompanhadas | Ações com responsáveis e prazos | [6 empty] | 1
Uso do modelo
1. Defina a data-base e a data de revisão.
2. Preencha entregas, datas e responsáveis.
3. Atualize status e critérios de aceite.
Dependências não reagendam outras entregas.
Formulas:
M1 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",M8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(M8,1)-1,[Fim]>=M8),1,""))
M2 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",N8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(N8,1)-1,[Fim]>=N8),1,""))
M3 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",O8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(O8,1)-1,[Fim]>=O8),1,""))
M4 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",P8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(P8,1)-1,[Fim]>=P8),1,""))
M5 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",Q8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(Q8,1)-1,[Fim]>=Q8),1,""))
M6 = IF(OR([Amarelo: editar]="",[Início]="",[Fim]="",R8=""),"",IF(AND([Fim]>=[Início],[Início]<=EDATE(R8,1)-1,[Fim]>=R8),1,""))

## EX_06_AgoraDepoisFuturo
Agora, Depois, Futuro
Exemplo fictício | [6 empty] | Três horizontes sem prazo fixo
Última revisão | 2027-03-01 |  |  | Próxima revisão | 2027-03-08
Amarelo: editar |  |  |  | Cinza: cálculo |  |  |  | Dados e datas fictícios
Entrega ou iniciativa | Responsável | Horizonte | Revisar em | Status | Prioridade | Dependência | Resultado esperado | Marco de aceite | Pendência | Agora | Depois | Futuro
N01 - Revisar prioridades | PMO | Agora | 2027-03-07 | Em andamento | Alta |  | Prioridades compartilhadas | Lista revisada com a gestão |  | 1
N02 - Consolidar indicadores | Dados | Agora | 2027-03-07 | Em andamento | Alta |  | Leitura gerencial consistente | Fonte e definição dos indicadores |  | 1
N03 - Preparar um piloto UAT | Negócio e TI | Depois | 2027-03-15 | A fazer | Média | N01 | Cenário de validação definido | Casos e participantes definidos |  |  | 1
N04 - Refinar a capacitação | Desenvolvimento | Depois | 2027-03-15 | A fazer | Média | N01 | Material de apoio preparado | Conteúdo revisado |  |  | 1
N05 - Explorar automações | Processos e TI | Futuro | 2027-03-31 | A fazer | Baixa | N03 | Oportunidades analisadas | Viabilidade e próximos passos |  |  |  | 1
N06 - Ampliar governança de dados | Governança | Futuro | 2027-03-31 | Pausado | Baixa | N02 | Responsabilidades organizadas | Proposta de governança revisada |  |  |  | 1
Uso do modelo
1. Defina a revisão do planejamento.
2. Escolha Agora, Depois ou Futuro.
3. Registre responsável, resultado e aceite.
Horizontes não representam datas prometidas.